## 파이프라인 비교
전체 파이프라인 단계별 비교 - 주논문 vs 실제 구현 (PPMI T2 MRI 재현 프로젝트)
작성일: 2026-07-03 ¦ 데이터 수집부터 최종 성능 평가까지 논문 전체 파이프라인과 현재 프로젝트 구현 상태를 단계별로 비교. 전처리 세부 비교는 전처리비교_논문_vs_실제.xlsx 참조.
단계 | 논문 파이프라인 | 실제 구현 파이프라인 | 동일 여부 | 비고 / 차이
1. 데이터 수집 | PPMI, T2-weighted MRI, 303명 (Control 110 / Prodromal 58 / PD 135) | PPMI, T2-weighted MRI, 동일 303명 구성 (전처리 실패 3건은 다른 PPMI subject로 교체) | 동일 | 그룹별 인원수는 논문과 완전히 일치. 단, 원 실패 3건을 다른 subject로 교체하는 절차는 논문에 없는 프로젝트 자체 결정 (품질 문제 대응).
2. 전처리 | 뇌 추출 → 정합 → 정규화 → 증강 (Methods) / 뇌 추출+field correction → 리사이즈 (Results) | BET 뇌추출 → N4 Bias correction → FLIRT 정합(MNI152) → z-score 정규화(clip ±5) → 리사이즈(56³) → (증강은 학습시 온더플라이) | 부분 동일 | 핵심 차이: 정합 아틀라스/도구(MNIPD25+ANTsPy vs MNI152+FLIRT), 정규화 공식(min-max vs z-score). 상세는 전처리비교_논문_vs_실제.xlsx 참조.
3. 특징 추출 (Feature Extraction) | 3D-CNN(24 layers, Figure2 필터수 32-64-128-256-512-1024-512-256) 및 Improved 3D-ResNet(15 layers, Residual Block 5개)을 병렬 구조로 사용, 각각 특징벡터 추출 | 3D-CNN(Variant3)만 부분 구현·학습 시도. 3D-ResNet 학습 코드는 존재하나 검증된 학습 실행 이력 없음 | 불일치 | 3D-CNN 채널 폭이 논문 대비 축소(최대 512 vs 1024). Flatten 방식이 Global Max Pooling(256차원)으로 구현되어 논문의 전체 Flatten(12544차원)과 상이 - 아키텍처 세부 비교는 모델_아키텍처_분석.md 참조.
4. 특징 융합 (Feature Fusion) | CCA(Canonical Correlation Analysis)로 3D-CNN·3D-ResNet 특징벡터 융합 (논문 Eq.3-7) | fusion_optimization.py 파일 존재하나 미착수 상태 (작업 리스트상 미완료 표시) | 미구현 | CCA 융합 단계 자체가 아직 한 번도 실행된 적 없음. 3D-ResNet 특징 추출이 선행되어야 하므로 3단계 완료가 전제 조건.
5. 특징 최적화 (Feature Optimization) | WOA(Whale Optimization Algorithm)로 최적 특징 서브셋 선택 (Population=100, Iteration=200, 논문 Table 7) | 미구현 | 미구현 | 4단계(특징 융합)에 종속되어 있어 아직 시작 불가.
6. 분류 (Classification) | SVM / KNN / GB / RF 등 고전 ML 분류기로 Control/Prodromal/PD 3-class 분류 (CNN·ResNet은 특징 추출기로만 사용, GB가 대체로 최고 성능 보고) | 3D-CNN 자체의 Softmax 출력으로 3-class 직접 분류 (별도 ML 분류기 미적용, end-to-end 학습) | 불일치 | 논문은 딥러닝 모델을 특징 추출기로만 쓰고 별도 ML 모델로 최종 분류하는 하이브리드 구조이나, 현재 구현은 CNN 단독 end-to-end 분류 방식으로 논문과 근본적으로 다른 접근.
7. 평가 (Evaluation) | k-fold Cross Validation (5/10/15-fold), Accuracy/Precision/Recall/F1-score 보고 | 단일 hold-out split (70/15/15, subject-level stratified, seed=42) 평가만 수행, k-fold 미구현 | 불일치 | 평가 지표 종류는 동일하나 검증 방식이 상이하여 결과의 통계적 안정성 및 신뢰구간을 논문과 동일한 방식으로 비교하기 어려움.
8. 최종 성능 | Model-1(3D-CNN) 93.41% / Model-4(WOA 최적화 후) 97.2% (Table 6, 8) | 예비 실험 최고 45.65%~56.52% (전처리 변형별, 06_resized 최종 확정 데이터셋 기반 실행 이력 없음) | 불일치 | 상세 수치·혼동행렬 비교는 전처리_모델링_재현성_검증_보고서.docx 참조. 현재 격차의 주요 원인으로 아키텍처 Flatten 방식(Global Max Pooling) 및 미완료된 3-6단계가 지목됨.
범례:
동일
부분 동일
불일치 / 미구현